گزارش کنترل کیفی" ایجاد و توسعه نظام ثبت بیماران مسموم با انواع مسمومیت ها در مرکز آموزشی درمانی خورشید "

فاز1 ●       فاز2 ○        فاز3 ○

مسئول اصلی ثبت: سرکار خانم دکتر ایزدی

مدیر اجرایی ثبت: سرکار خانم دکترمعمار

مراحل اجرای فاز 1:

- تشکیل کمیته راهبردی با مدیریت سرکار خانم دکتر ایزدی مود و سرکار خانم دکتر معمار

- نگارش پروپوزال طرح رجیستری با عنوان" ایجاد و توسعه نظام ثبت بیماران مسموم با انواع مسمومیت ها در مرکز آموزشی درمانی خورشید " با کد اخلاق IR.MUI.MED.REC.1400.097 که در تاریخ 02/03/ 1400در دانشگاه مصوب گردید.

- برگزاری جلسات با حضور اساتید گروه و مرکز سم شناسی بالینی در رابطه با بررسی متغیرها و سپس تنظیم جداول متغیرها  بر اساس شرح حال و پرونده های بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید.

- دریافت فایل رجیستری مشهد(کانون رجیستری مسمومیت ها) از جناب آقای دکتر مشیری(مجری طرح رجیستری مشهد) و بررسی کامل متغیرهای موجود در آن توسط تمام اساتید مرکز، خصوصا جناب آقای دکتر اطرشی و جناب آقای دکتر ذوفقاری و تعیین متغیرهای متفاوت و تکمیل  فایل رجیستری مرکز سم شناسی بالینی اصفهان و برگزاری جلسه جمع بندی ما بین سرکار خانم دکتر ایزدی مود و سرکار خانم دکتر معمار برای تعیین متغیرهای نهایی.

- جهت انجام شروع کار سرکار خانم سمیرا حسین هاشمی به عنوان کارشناس طرح  مشخص گردید و جهت دریافت آموزش های لازم به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شد.

- جلساتی مابین سرکار خانم دکتر ایزدی مود و سرکار خانم دکتر معمار و سرکار خانم سمیرا حسین هاشمی جهت فولدر بندی و سازماندهی فرم ها برای تعریف در سامانه برگزارگردید.

- وارد کردن متغیر های نهایی طرح رجیستری با فرم سازی در سامانه توسط سرکار خانم حسین هاشمی و بررسی و ارزیابی و اصلاح مکرر متغیرها توسط سرکار خانم دکتر ایزدی مود و سرکار خانم دکتر معمار انجام گردید و برخی از متغیرها از جمله متغیرهای آزمایشگاهی با توجه به در دسترس بودن آن ها در سیستم HIS بیمارستان خورشید از لیست متغیر ها حذف شدند.

- اطلاع رسانی  به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اتمام فرم سازی متغیرها در سامانه، جهت بررسی و دریافت بازخورد از معاونت برای ورود به مرحله ثبت داده های تعدادی از بیماران به منظور ارزیابی برنامه و رفع خطاهای نرم افزاری و انجام مراحل بعدی.

- قابل ذکر است؛ هنوز هیچ بازخوردی از معاونت پژوهشی مبنی بر رفع نقص های احتمالی داده های مربوط به رجیستری به مرکز اعلام نگردیده است.